## CAPA DO RELACTÓRIO
ADMINISTRAÇÃO PARA PLANEAMENTO DE REDES, ENGENHARIA, REGÕES SUL E LESTE
OBRAS CONCLUIDAS E FECHADAS - PIP (FUNDOS EXTERNOS)
FEVEREIRO/2021

## PEP - HUAMBO - LCC
DESCRIÇÃO: PROJECTO DE ELECTRIFICAÇÃO DA PROVINCIA DO HUAMBO - LCC
RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO
Mês: Fevereiro Ano 2021
Dados do Contrato
Empreiteiro | Financiamento | Orçamento |  |  | Local | Prazo de Execução
CMEC | Linha de Credito da China (LCC) | 60000000 |  |  | Huambo | Asinatura do Contrato: 15-06-2016
| ROT: Recursos Ordinários do Tesouro |  |  |  |  | Auto de Consignação: 13-09-2016
Prazo Contratual inicial: 18 meses
Fsicalização: DAR
Previsão do Projecto
Descrição |  |  | Previsto | Executado (%) | Concluido (%) | Observações
Construção de Subestação de 60/15 KV |  |  | 3 | 3 | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2019
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km) |  |  | 17 | 17 | 100%
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão |  |  | 100 | 100 | 100%
Ligações Domiciliares |  |  | 20000 | 20000 | 100%
Execução Financeira
Descrição |  | Previsto | Previsto | Executado (%) | Concluido (%) | Observações
Adiantamento |  | 1287851533 | 9000000 | 9000000 | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2019
Fornecimentos |  | 5731585476.58 | 39709560.79 | 39709560.79 | 100%
Montagem e Serviços |  | 2172317011.87 | 16773653.01 | 16773653.01 | 100%
Expropriação e Indeminização |  | 681774398.25 | 1500000 | 1500000 | 100%
Direitos e Despesas Alfandegárias |  |  | 2016786.2 | 2016786.2 | 100%
Total |  | 8585676886.7 | 60000000 | 60000000 | 100%
REPRESENTAÇÃO GRAFICA
Pag. 1

## PEP-CABINDA - LCC
DESCRIÇÃO: PROJECTO DE ELECTRIFICAÇÃO DA PROVINCIA DE CABINDA - LCC
RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO
Mês: Fevereiro Ano 2021
Dados do Contrato
Empreiteiro | Financiamento | Orçamento |  |  | Local | Prazo de Execução
CBITEC | Linha de Credito da China (LCC) | 59995785.9 |  |  | Cabinda | Asinatura do Contrato: 13-06-2016
| ROT: Recursos Ordinários do Tesouro |  |  |  |  | Inicio da Obra: 21-09-2016, inicio efectivo Maio 2017
Prazo Contratual inicial: 18 meses
Fsicalização: BDM- Engenharia e Tecnologias, Lda
Previsão do Projecto
Descrição |  |  | Previsto | Executado (%) | Concluido (%) | Observações
Construção de Subestação de 60/15 KV |  |  | 3 | 3 | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2019
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km) |  |  | 50 | 50 | 100%
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão |  |  | 64 | 64 | 100%
Ligações Domiciliares |  |  | 17500 | 17500 | 100%
Execução Financeira
Descrição |  | Previsto | Previsto |  | Concluido (%) | Observações
Adiantamento |  | 8999367.89 | 8999367.89 |  | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2019
Fornecimentos |  | 38956914.38 | 38956914.38 |  | 100%
Montagem e Serviços |  | 15293497 | 15293497 |  | 100%
Expropriação e Indeminização |  | 3797528.8 | 3797528.8 |  | 100%
Direitos e Despesas Alfandegárias |  | 1947845.72 | 1947845.72 |  | 100%
Total |  | 59995785.9 | 59995785.9 |  | 100%
REPRESENTAÇÃO GRAFICA
Pag. 2

## PEP-BENGUELA-LCC
DESCRIÇÃO: PROJECTO DE ELECTRIFICAÇÃO DA PROVINCIA DE BENGUELA - LCC
RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO
Mês: Fevereiro Ano 2021
Dados do Contrato
Empreiteiro | Financiamento | Orçamento |  |  | Local | Prazo de Execução
CBITEC | Linha de Credito da China (LCC) | 89985988.28 |  |  | Benguela | Asinatura do Contrato: 16-06-2016
| ROT: Recursos Ordinários do Tesouro |  |  |  |  | Auto de Consignação: 12-09-2016
Prazo Contratual inicial: 18 meses
Fiscalização: Coba Angola
Previsão do Projecto
Descrição |  |  | Previsto | Executado (%) | Concluido (%) | Observações
Construção de Subestação de 60/15 KV |  |  | 4 | 4 | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2019
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km) |  |  | 41 | 41 | 100%
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão |  |  | 111 | 111 | 100%
Ligações Domiciliares |  |  | 2250 | 2250 | 100%
Execução Financeira
Descrição |  | Previsto | Executado |  | Concluido (%) | Observações
Adiantamento |  | 13497898.24 | 13497898.24 |  | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2019
Fornecimentos |  | 66172583.96 | 66172583.96 |  | 100%
Montagem e Serviços |  | 15801476.54 | 15801476.54 |  | 100%
Expropriação e Indeminização |  | 1703298.59 | 1703298.59 |  | 100%
Direitos e Despesas Alfandegárias |  | 3308629.2 | 3308629.2 |  | 100%
|  | 2999999.99 | 2999999.99 |  | 100%
Total |  | 89985988.28 | 89985988.28 |  | 100%
REPRESENTAÇÃO GRAFICA
Pag. 3

## PEP-LUANDA - LCC
DESCRIÇÃO: PROJECTO DE ELECTRIFICAÇÃO DA PROVINCIA DE LUANDA - LCC
RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO
Mês: Fevereiro Ano 2021
Dados do Contrato
Empreiteiro | Financiamento | Orçamento |  |  | Local | Prazo de Execução
SINHOYDRO | Linha de Credito da China (LCC) | 675000000 |  |  | Luanda | Asinatura do Contrato: 12-06-2016
| ROT: Recursos Ordinários do Tesouro |  |  |  |  | Auto de Consignação: 08-09-2016
Prazo Contratual inicial: 24 meses
Fiscalização: Benergy
Previsão do Projecto
Descrição |  |  | Previsto | Executado (%) | Concluido (%) | Observações
Construção de Subestação de 60/15 KV |  |  | 9 | 9 | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2020
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km) |  |  | 5 | 5 | 100%
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão |  |  | 1000 | 1000 | 100%
Ligações Domiciliares |  |  | 300000 | 300000 | 100%
Execução Financeira
Descrição |  | Previsto | Executado |  | Concluido (%) | Observações
Adiantamento |  | 101250000 | 101250000 |  | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2020
Fornecimentos |  | 375359984.99 | 375359984.99 |  | 100%
Montagem e Serviços |  | 234575936.01 | 234575936.01 |  | 100%
Expropriação e Indeminização |  | 3496980 | 3496980 |  | 100%
Direitos e Despesas Alfandegárias |  | 15014399 | 15014399 |  | 100%
Centro de Despacho |  | 5000000 | 5000000 |  | 100%
Acções Complementares |  | 42000000 | 42000000 |  | 100%
Total |  | 675447300 | 675447300 |  | 100%
REPRESENTAÇÃO GRAFICA
Pag. 4

## PROEZA-LCC
DESCRIÇÃO: PROJECTO DE ELECTRIFICAÇÃO DA PROVINCIA DE ZAIRE - LCC
RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO
Mês: Fevereiro Ano 2021
Dados do Contrato
Empreiteiro | Financiamento | Orçamento |  |  | Local | Prazo de Execução
TBEA | Linha de Credito da China (LCC) | 435517852 |  |  | Zaire | Asinatura do Contrato: 06-10-2016
| ROT: Recursos Ordinários do Tesouro |  |  |  |  | Auto de Consignação: Abril de 2017
Prazo Contratual inicial: 30 meses
Fiscalização: Benergy
Previsão do Projecto
Descrição |  |  | Previsto | Executado (%) | Concluido (%) | Observações
Construção de Subestação de 60/15 KV |  |  | 6 | 6 | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2021
Construção de Linhas de Alta Tensão (Km) |  |  | 457 | 457 | 100%
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão |  |  | 112 | 112 | 100%
Ligações Domiciliares |  |  | 12040 | 12040 | 100%
Execução Financeira
Descrição |  | Previsto | Executado |  | Concluido (%) | Observações
Adiantamento |  | 65327677.8 | 65327677.8 |  | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2021
Taxa de Contngência |  | 12099545 | 12099545 |  | 100%
Aparelhagem e Equipamentos |  | 19300148 | 19300148 |  | 100%
Serviços Logisticos |  | 800000 | 800000 |  | 100%
Fornecimento e Montagem |  | 337990481.2 | 337990481.2 |  | 100%
Total |  | 435517852 | 435517852 |  | 100%
REPRESENTAÇÃO GRAFICA
Pag. 5

## PRB- BENGUELA
DESCRIÇÃO: PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DE SE´S E LINHAS DE 60, 30, 20 KV NOS MUNICIPIOS
DO LOBITO, CATUMBELA E BOCOIO
RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO
Mês: Fevereiro Ano 2021
Dados do Contrato
Empreiteiro | Financiamento | Orçamento inicial (USD) | Adenda ao Contrato (EURO) |  | Local | Prazo de Execução
CME |  | 32995184.26 | 30466467 |  | Benguela | Asinatura do Contrato: 19-11-2014
Inicio: 01-06-2018
Prazo Contratual inicial: 18 meses
Previsão do Projecto
Descrição |  |  | Previsto | Executado (%) | Concluido (%) | Observações
Construção de Subestação de 100MVA |  |  | 3 | 3 | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2021
Reabilitação de Subestação |  |  | 1 | 1 | 100%
Construção de Linhas de Alta Tensão |  |  | 7.41 | 7.41 | 100%
Construção de Linhas de Média Tensão |  |  | 55578 | 55578 | 100%
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão |  |  | 5 | 5 | 100%
Execução Financeira
Descrição |  | Previsto (EURO) | Executado (EURO) |  | Concluido (%) | Observações
Adiantamento |  | 4569970.05 | 4569970.05 |  | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2021
Fornecimentos e Montagem |  | 28880968 | 28880968 |  | 100%
Custos Aduaneiros |  | 1524479 | 1524479 |  | 100%
Peças e Reservas |  | 61020 | 61020 |  | 100%
Total |  | 30466467 | 30466467 |  | 100%
REPRESENTAÇÃO GRAFICA
Pag. 6

## PE -CABINDA
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO, MONTAGEM E COMICIONAMENTO PARA ELECTRIFICAÇÃO DAS SEDES DE
MUNICIPIOS DE DINGE, BUCO ZAU E BELIZE
RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO
Mês: Fevereiro Ano 2021
Dados do Contrato
Empreiteiro | Financiamento | Orçamento (USD) |  |  | Local | Prazo de Execução
OMATAPALO |  | 16281445.89 |  |  | Cabinda
Asinatura do Contrato: 05 de Julho de 2013
Previsão do Projecto
Descrição |  |  | Previsto | Executado (%) | Concluido (%) | Observações
Montagem de Postos de Transformação e Construção das Redes de Média e Baixa Tensão |  |  | 68 | 68 | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2017
TOTAL |  |  | 68 | 68 | 100%
Execução Financeira
Descrição |  | Previsto | Previsto |  | Concluido (%) | Observações
Fornecimentos |  | 8791980.77 | 8791980.77 |  | 100% | Obra concluida e Fechada no exercicio 2017
Montagem e Serviços |  | 7489465.12 | 7489465.12 |  | 100%
Total |  | 16281445.89 | 16281445.89 |  | 100%
REPRESENTAÇÃO GRAFICA
Pag. 7